Отчет по исполнению муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Уренского муниципального округа»

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение 1

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Уренского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и молодежной политики Уренского муниципального округа | всего | 242 902,0 | 242 223,5 | 116 750,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Администрация Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 Управление образования администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3 Отдел по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Функционирование и развитие учреждений культуры | всего | 148 750,3 | 151 805,7 | 77 328,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Администрация Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 Управление образования администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3 Отдел по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного фонда | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦБС» | 29 454,6 | 29 418,5 | 12 814,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие музейного дела | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУК «Музейно-выставочный комплекс им. В.Ф. Мамонтова» | 5 058,0 | 5 138,6 | 2 387,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация культурного досуга и массового отдыха населения, развитие художественного творчества | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренский Дом Ремесел» | 96 717,7 | 98 204,9 | 47 812,9 |
| Основное мероприятие 1.4 | Субсидии на поддержку отрасли культура | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренская ЦБС» | - | 93,9 | 93,9 |
| Основное мероприятие 1.5. | Расходы за счет средств из Фонда на поддержку территории | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренская ЦБС» | - | 1 429,8 | 1 429,8 |
| Основное мероприятие 1.6. | Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская централизованная клубная система» | 9 400,0 | 9 400,0 | 4 700,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦБС» | 8 120,0 | 8 120,0 | 8 090,0 |
| Подпрограмма 2 | Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Уренского муниципального округа | всего | 7 502,6 | 11 653,0 | 5 532,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт муниципальных учреждений культуры Уренского муниципального округа | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренский Дом Ремесел», МАУК «Уренская ЦБС», МБУК «Музейно-выставочный комплекс им. В.Ф. Мамонтова» | 7 502,6 | 11 653,0 | 5 532,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Противопожарные мероприятия муниципальных учреждениях культуры Уренского муниципального округа | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренский Дом Ремесел», МАУК «Уренская ЦБС», МБУК «Музейно-выставочный комплекс им. В.Ф. Мамонтова» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Оснащение муниципальных учреждений культуры мебелью, специальным музыкальным световым оборудованием | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МАУК «Уренская ЦКС», МАУК «Уренский Дом Ремесел», МАУК «Уренская ЦБС», МБУК «Музейно-выставочный комплекс им. В.Ф. Мамонтова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по организации строительства сельского дома культуры Уренского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Развитие молодежной политики | всего | 571,7 | 571,7 | 323,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Администрация Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 Управление образования администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3 Отдел по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа | 571,7 | 571,7 | 323,9 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** |  | всего | 50 075,0 | 42 190,7 | 17 429,9 |
|  |  | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУДО" Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова", МБУДО" Детская художественная школа" |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги по предоставлению дополнительного образования | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУДО" Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова", МБУДО" Детская художественная школа" | 33 075,0 | 33 341,8 | 17 264,0 |
| 4.2. | Расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных организациях дополнительного образования детей | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУДО" Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова", МБУДО" Детская художественная школа" | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,00 |
| 4.3. | Региональный проект «Культурная среда» | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУДО" Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова", МБУДО" Детская художественная школа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы по строительству школы искусств в г. Урень | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа, МБУДО" Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова", МБУДО" Детская художественная школа" | 12 000,0 | 3 848,9 | 165,9 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | всего | 36 002,4 | 36 002,4 | 16 135,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Администрация Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 Управление образования администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3 Отдел по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Содержание аппарата управления |  | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа | 6 491,0 | 6 491,0 | 2 634,9 |
| Основное мероприятие 5.2 Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений |  | Исполнитель Управление культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа | 29 511,4 | 29 511,4 | 13 501,0 |

Последние изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Уренского муниципального округа» были внесены 06.07.2026 года. Муниципальная программа была утверждена Постановлением Администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области № 1022 от 06.07.2026 года.

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Уренского муниципального округа Нижегородской области, федерального и областного бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Уренского муниципального округа.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и молодежной политики Уренского муниципального округа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 253 507,9 | 121 853,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 229 705,8 | 104 778,5 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 7 584,2 | 7 556,4 |
|  |  | (5) областной бюджет | 4 933,6 | 4 415,3 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 11 284,3 | 5 103,0 |
| Подпрограмма 1 | Функционирование и развитие учреждений культуры | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 160 690,1 | 80 919,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 142 288,0 | 67 840,0 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет | 7 584,2 | 7 556,4 |
|  |  | (5) областной бюджет | 1 933,6 | 1 931,8 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 8 884,3 | 3 591,6 |
| Подпрограмма 2 | Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Уренского муниципального округа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 11 653,0 | 5 532,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 8 653,0 | 3 048,8 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет | 3 000,0 | 2 483,5 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие молодежной политики | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 571,7 | 323,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 571,7 | 323,9 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 44 590,7 | 18 941,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 42 190,7 | 17 429,9 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 2 400,0 | 1 511,4 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 36 002,4 | 16 135,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета Уренского муниципального округа | 36 002,4 | 16 135,9 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (5) областной бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Уренского муниципального округа Нижегородской области, федерального и областного бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Начальник управления культуры,

информационного обеспечения и молодежной политики                                              Н.К. Малышева

Исполнитель Смирнова Ирина Евгеньевна (883154) 2-25-48