## График действующий для диспетче
Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Время отключения | Дата отключения | Время включения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС | ол-во населенных пунктов | Кол-во жилых домов | Кол-во жителей
с.Семёново | ул.Смирнова д.2-20(чет),23,28,30,34-40(чет),7 магазин, ларёк, дом культуры, администрация, почта. | 08:00 | 2023-03-06 | 13:00 | 2023-03-06 | оп.№9 подсоединение УУ и замена ответвления к д.№34 | Уренский РЭС | 1 | 29 | 57
д.Б.Кириллово | ул.Большекирилловскаяд.1-25 | 13:00 | 2023-03-06 | 17:00 | 2023-03-06 | оп№17 отсоединение ответвления к МТФ, оп№10 подсоединение ответвления к МТФ подрядной организацией | Уренский РЭС | 1 | 9 | 18
с.Карпово | с.Карпово (кроме скважины ООО "Водоканал" на ул.Полевой ,ГБУ Карповский дом-интернат),АТС Ростелеком | 09:00 | 2023-03-06 | 17:00 | 2023-03-06 | Замена оп.№10 ВЛ-1002 ПС Арья отп.за ЛР-233 | Уренский РЭС | 1 | 172 | 471
г. Урень | ул. 1-ая Железнодорожная д. 1-54 | 09:00 | 2023-03-07 | 15:00 | 2023-03-07 | Установка УУ замена ответвления на СИП на оп№11 к д№44; на оп№16 к д№33,на оп№5 к д№34; на оп№26 к д№15 | Уренский РЭС | 1 | 41 | 135
г. Урень | Скважина, ул. Луговая, ул. Филатова д.1-48 | 08:00 | 2023-03-09 | 13:00 | 2023-03-09 | оп.№23 подсоединение УУ и замена ответвления к д№88/2 | Уренский РЭС | 1 | 54 | 160
д. Б. Никитино, д. Кирилово | д. Б. Никитино, д. Кирилово | 09:00 | 2023-03-09 | 17:00 | 2023-03-09 | замена изоляторов на опоре №115. | Уренский РЭС | 2 | 130 | 385
с.Семёново | ул.Школьная д.1-21, ул.Аникина д.1-9, ул.Садовая д.1-13, скважина. | 12:00 | 2023-03-09 | 18:00 | 2023-03-09 | оп.№15 подсоединение узла учёта и замена ответвления на СИП к д.№8 | Уренский РЭС | 1 | 41 | 150
с. Горево | магазин,ул.Труда 1-41(кроме д.16,18,20,22) | 09:00 | 2023-03-10 | 17:00 | 2023-03-10 | Замена опоры №23. | Уренский РЭС | 1 | 26 | 78
п.Уста | Кострова д.1-3, Гагарина д.1-11 скважина | 12:00 | 2023-03-10 | 18:00 | 2023-03-10 | оп№22 установка УУ замена ответвления на СИП | Уренский РЭС | 1 | 16 | 60