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	 10.07.2026
	
	
№
	 1051

	
	
	
	
	

	
	О внесении изменений в постановление администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области
от 25.07.2025  № 1241

	


Администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 25.07.2025 №1241 «Об утверждении дорожной карты по проведению мероприятий, направленных на исполнение решений Уренского районного суда от 08.05.2008 года и 06.12.2010 года, по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель, занятых свалками» (далее по тексту - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить дорожную карту по проведению мероприятий, направленных на исполнение решений Уренского районного суда от 08.05.2008 года и 06.12.2010 года, по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель, занятых свалками, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава местного самоуправления                                                          С.Б. Бабинцев 

Приложение 

к постановлению администрации 

Уренского муниципального округа

 Нижегородской области

от 10.07.2026 №1051

Дорожная карта 

по проведению мероприятий, направленных на исполнение решений Уренского районного суда от 08.05.2008 года и 06.12.2010 года, по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель, занятых свалками.
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Обоснование сроков
	Ответственные исполнители

	1
	Направление писем  в Правительство Нижегородской области с просьбой о выделении финансирования на проведение рекультивации нарушенных земель
	До 01.08.2026
	
	Администрация

	2
	Выделение денежных средств из регионального бюджета на разработку проектно-сметной документации (ПСД)
	До 01.02.2027
	
	Администрация

	3
	Заключение контракта на разработку (ПСД)
	До 01.03.2027
	ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ
	Администрация

	4
	Разработка проектной документации, включая сбор исходно – разрешительной документации, проведение общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду
	До 01.08.2027
	Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель", Постановление Правительства РФ от 27.12.2023 N 2323 "Об утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде", Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
	Администрация

	5
	Проведение государственной экологической экспертизы 
	До 31.12.2027
	Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
	Администрация

	6
	Заключение контракта на выполнение работ по рекультивации свалок
	До 01.02.2028
	ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ
	Администрация

	7
	Выполнение работ по рекультивации свалок
	До 31.12.2028
	
	Администрация


